## CAU_HINH
ThongSo | GiaTri | GhiChu | HƯỚNG DẪN
NgayKhaiGiang | 2026-08-11 | Ngày buổi 1. Đổi ở đây thì dashboard đổi theo | Tab cấu hình mục tiêu. Sửa cột GiaTri là dashboard cập nhật theo. KHÔNG đổi tên ở cột ThongSo.
NgayBuoi2 | 2026-08-12
NgayBuoi3 | 2026-08-13
NgayBuoi4 | 2026-08-14
NgayBuoi5 | 2026-08-15
MucTieuDangKy | 2000 | Mục tiêu số người đăng ký
NganSachAds | 98000000 | Tổng ngân sách quảng cáo (đồng)
CPL_MucTieu | 49000 | Ngưỡng CPL mục tiêu (đồng). Vượt ngưỡng dashboard báo đỏ
ShowRate_MucTieu | 0.35 | Tỷ lệ dự live tối thiểu chấp nhận được

## TIEN_DO
Ma | BoPhan | Moc | HanChot | DauViec | Muc | NguoiPhuTrach | TrangThai | NgayXong | GhiChu | HƯỚNG DẪN
CP-01 | CONTENT | D-14 | 28/07 | Chốt big idea và 5 góc thông điệp cho cả chiến dịch | CHẶN | CP | Chưa bắt đầu |  |  | Mỗi người tự cập nhật cột TrangThai của việc mình phụ trách. TrangThai chọn 1 trong 4: Chưa bắt đầu · Đang làm · Xong · Đang tắc. Chọn 'Đang tắc' khi bị vướng — dashboard sẽ hiện đỏ ngay để xử lý. Điền tên thật vào cột NguoiPhuTrach thay cho mã bộ phận. Điền NgayXong theo dạng 2026-08-05. KHÔNG xoá dòng, KHÔNG chèn dòng ở giữa, KHÔNG merge ô.
CP-02 | CONTENT | D-13 | 29/07 | Viết nội dung landing page bản chốt | CHẶN | CP | Chưa bắt đầu
CP-03 | CONTENT | D-12 | 30/07 | Bàn giao 8–10 mẫu ad copy cho ADS | CHẶN | CP | Chưa bắt đầu
CP-04 | CONTENT | D-12 | 30/07 | Bàn giao 6–8 kịch bản video ngắn cho EDIT | Quan trọng | CP | Chưa bắt đầu
CP-05 | CONTENT | D-11 | 31/07 | Viết và lên lịch 12–15 bài Facebook đợt 1 | Quan trọng | CP | Chưa bắt đầu
CP-06 | CONTENT | D-10 | 01/08 | Chuỗi email/ZNS mời nâng cấp vé 199K và 499K | Quan trọng | CP | Chưa bắt đầu
CP-07 | CONTENT | D-9 | 02/08 | Viết chuỗi 15 tin nhắn Zalo group | CHẶN | CP | Chưa bắt đầu
CP-08 | CONTENT | D-9 | 02/08 | Nội dung trang cảm ơn và tin nhắn tự động sau thanh toán | Quan trọng | CP | Chưa bắt đầu
CP-09 | CONTENT | D-8 | 03/08 | Bài seeding trong cộng đồng và nhóm ngành | Nên có | CP | Chưa bắt đầu
CP-10 | CONTENT | D-7 | 04/08 | Bộ 8–10 câu hỏi mồi Q&A cho từng buổi (5 bộ) | CHẶN | CP | Chưa bắt đầu
CP-11 | CONTENT | D-6 | 05/08 | Kịch bản xử lý 5 phản đối cho trợ giảng chốt Zalo | CHẶN | CP | Chưa bắt đầu
CP-12 | CONTENT | D-5 | 06/08 | Bài đếm ngược đợt 1 và nội dung mở 3 vòng lặp | Quan trọng | CP | Chưa bắt đầu
CP-13 | CONTENT | D-4 | 07/08 | Soạn sẵn nội dung công bố cơ chế nâng cấp 48 giờ | CHẶN | CP | Chưa bắt đầu
CP-14 | CONTENT | D-2 | 09/08 | Lên lịch toàn bộ nội dung tuần live | Quan trọng | CP | Chưa bắt đầu
CP-15 | CONTENT | D+1 | 12/08 | Mỗi sáng: 1 bài recap buổi tối trước, đăng trước 12h | Quan trọng | CP | Chưa bắt đầu
CP-16 | CONTENT | D+1 | 12/08 | Mỗi chiều: 1 bài mở vòng lặp cho buổi tối, đăng trước 18h | Quan trọng | CP | Chưa bắt đầu
CP-17 | CONTENT | D+1 | 12/08 | Viết caption cho clip highlight EDIT giao mỗi sáng | Quan trọng | CP | Chưa bắt đầu
CP-18 | CONTENT | D+2 | 13/08 | Bài chứng minh có số liệu và screenshot học viên | Quan trọng | CP | Chưa bắt đầu
CP-19 | CONTENT | D+5 | 16/08 | Chuỗi 3 bài và tin nhắn chốt trong 48 giờ gia hạn | CHẶN | CP | Chưa bắt đầu
CP-20 | CONTENT | D+6 | 17/08 | Bài tổng kết chuỗi và thu thập testimonial | Quan trọng | CP | Chưa bắt đầu
CP-21 | CONTENT | D+7 | 18/08 | Đóng gói nội dung tái sử dụng cho chuỗi kế tiếp | Nên có | CP | Chưa bắt đầu
ADS-01 | ADS | D-14 | 28/07 | Rà soát tracking hiện có và liệt kê phần còn thiếu | CHẶN | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-02 | ADS | D-13 | 29/07 | Cài đủ bộ đo: UTM chuẩn · Meta Pixel · GA4 · conversion API server-side · tag CRM và tag Zalo | CHẶN | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-03 | ADS | D-12 | 30/07 | Kiểm thử toàn luồng bằng một lượt đăng ký thật | CHẶN | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-04 | ADS | D-11 | 31/07 | Dựng cấu trúc chiến dịch | Quan trọng | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-05 | ADS | D-11 | 31/07 | Dựng tệp đối tượng | Quan trọng | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-06 | ADS | D-11 | 31/07 | Chốt bảng phân bổ ngân sách theo giai đoạn | CHẶN | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-07 | ADS | D-11 | 31/07 | Mở chiến dịch với 8–10 mẫu ad từ CP | Quan trọng | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-08 | ADS | D-10 | 01/08 | Chốt ngưỡng CPL mục tiêu và quy tắc tăng/dừng bằng số | CHẶN | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-09 | ADS | D-10 | 01/08 | Báo cáo hằng ngày 9h sáng | Quan trọng | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-10 | ADS | D-8 | 03/08 | Test YouTube và TikTok với 10–15% ngân sách | Nên có | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-11 | ADS | D-7 | 04/08 | Báo cáo giữa kỳ và dự phóng cán đích | CHẶN | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-12 | ADS | D-5 | 06/08 | Bật retarget mời nâng cấp vé cho người đã đăng ký vé Free | Quan trọng | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-13 | ADS | D-3 | 08/08 | Dồn ngân sách vào nhóm quảng cáo có CPL tốt nhất | Quan trọng | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-14 | ADS | D-1 | 10/08 | Đối chiếu tổng đăng ký với mục tiêu và báo cáo cho cả team | Quan trọng | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-15 | ADS | D0 | 11/08 | Retarget người đã đăng ký nhưng chưa vào Zalo group | Quan trọng | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-16 | ADS | D+1 | 12/08 | Bật quảng cáo bán khóa cho người đã dự buổi | Quan trọng | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-17 | ADS | D+1 | 12/08 | Quyết định giữ hay tạm dừng campaign lead — quyết bằng số | Quan trọng | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-18 | ADS | D+3 | 14/08 | Dồn ngân sách còn lại vào tệp chủ doanh nghiệp trước buổi 5 | Quan trọng | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-19 | ADS | D+5 | 16/08 | Chạy retarget cho 48 giờ gia hạn | Quan trọng | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-20 | ADS | D+6 | 17/08 | Báo cáo tổng kết chiến dịch | Quan trọng | ADS | Chưa bắt đầu
ADS-21 | ADS | D+7 | 18/08 | Lưu tệp đối tượng và dữ liệu học máy cho lần chạy sau | Nên có | ADS | Chưa bắt đầu
ED-01 | EDIT | D-14 | 28/07 | Nhận brief hình ảnh và dựng moodboard thống nhất | Quan trọng | EDIT | Chưa bắt đầu
ED-02 | EDIT | D-13 | 29/07 | Quay và dựng video mời tham dự của An (60–90 giây) | Quan trọng | EDIT | Chưa bắt đầu
ED-03 | EDIT | D-12 | 30/07 | Dựng 3–5 biến thể video ad, chỉ đổi hook 3 giây đầu | CHẶN | EDIT | Chưa bắt đầu
ED-04 | EDIT | D-11 | 31/07 | Xuất bộ hình chiến dịch | Quan trọng | EDIT | Chưa bắt đầu
ED-05 | EDIT | D-10 | 01/08 | Dựng 6–8 video ngắn từ kịch bản của CP | Quan trọng | EDIT | Chưa bắt đầu
ED-06 | EDIT | D-9 | 02/08 | Quay video story founder dùng lại được cho bản evergreen | Nên có | EDIT | Chưa bắt đầu
ED-07 | EDIT | D-8 | 03/08 | Slide template + intro và outro bumper cho Zoom | Quan trọng | EDIT | Chưa bắt đầu
ED-08 | EDIT | D-7 | 04/08 | Video hướng dẫn vào lớp (60 giây) | Quan trọng | EDIT | Chưa bắt đầu
ED-09 | EDIT | D-6 | 05/08 | Ảnh và video nhắc lịch dùng cho ZNS và Zalo group | Quan trọng | EDIT | Chưa bắt đầu
ED-10 | EDIT | D-5 | 06/08 | Cắt teaser từ bản chạy thử của các demo | Quan trọng | EDIT | Chưa bắt đầu
ED-11 | EDIT | D+1 | 12/08 | Cắt 2–3 clip highlight từ record buổi tối trước, giao trước 11h sáng | Quan trọng | EDIT | Chưa bắt đầu
ED-12 | EDIT | D+1 | 12/08 | Xuất full record giao vé 199K và 499K trong 12 giờ sau buổi | CHẶN | EDIT | Chưa bắt đầu
ED-13 | EDIT | D+2 | 13/08 | Cắt riêng phần demo thành clip bằng chứng độc lập | Quan trọng | EDIT | Chưa bắt đầu
ED-14 | EDIT | D+3 | 14/08 | Cắt clip testimonial học viên phát biểu trong buổi | Nên có | EDIT | Chưa bắt đầu
ED-15 | EDIT | D+5 | 16/08 | Đóng gói full record 5 buổi có chương mục | CHẶN | EDIT | Chưa bắt đầu
ED-16 | EDIT | D+6 | 17/08 | Dựng video sales dùng cho 48 giờ gia hạn và chuỗi sau | Quan trọng | EDIT | Chưa bắt đầu
ED-17 | EDIT | D+7 | 18/08 | Lưu trữ toàn bộ tài sản vào thư mục chuẩn | Nên có | EDIT | Chưa bắt đầu
SP-01 | SUPPORT | D-9 | 02/08 | Dựng Zalo group, quy tắc nhóm và tin ghim | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
SP-02 | SUPPORT | D-8 | 03/08 | Viết kịch bản trả lời 15 câu hỏi thường gặp | Quan trọng | KT/SP | Chưa bắt đầu
SP-03 | SUPPORT | D-7 | 04/08 | Cài chuỗi nhắc lịch ZNS và SMS cho cả 5 buổi | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
SP-04 | SUPPORT | D-6 | 05/08 | Chốt và huấn luyện thêm 2–3 trợ giảng trực Zalo | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
SP-05 | SUPPORT | D-5 | 06/08 | Tự đăng ký thử bằng số điện thoại lạ và kiểm thử toàn luồng | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
SP-06 | SUPPORT | D-4 | 07/08 | Chuẩn bị bộ tin nhắn chốt đơn mẫu kèm link thanh toán từng gói | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
SP-07 | SUPPORT | D-3 | 08/08 | Đồng bộ danh sách: form landing ↔ Zalo group ↔ danh sách Zoom | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
SP-08 | SUPPORT | D0 | 11/08 | 19:30 — mở phòng, đăng tin trong group, gửi link Zoom lần cuối | Quan trọng | KT/SP | Chưa bắt đầu
SP-09 | SUPPORT | D0 | 11/08 | Chuẩn bị sẵn 3–5 tên học viên đã ra kết quả để đọc ở phần mở màn | Quan trọng | KT/SP | Chưa bắt đầu
SP-10 | SUPPORT | D0 | 11/08 | Trong buổi — trực chat, đẩy câu hỏi hay lên cho An, thả câu hỏi mồi khi chat nguội | Quan trọng | KT/SP | Chưa bắt đầu
SP-11 | SUPPORT | D+1 | 12/08 | Từ 21:45 — thả link thanh toán và chốt song song qua Zalo | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
SP-12 | SUPPORT | D+1 | 12/08 | Ghi nhận người quan tâm chưa chốt vào danh sách gọi lại | Quan trọng | KT/SP | Chưa bắt đầu
SP-13 | SUPPORT | D+1 | 12/08 | Sau buổi — gửi tổng kết, link record cho vé trả phí, bài tập về nhà | Quan trọng | KT/SP | Chưa bắt đầu
SP-14 | SUPPORT | D+2 | 13/08 | Gọi lại danh sách quan tâm trong 24 giờ | Quan trọng | KT/SP | Chưa bắt đầu
SP-15 | SUPPORT | D+5 | 16/08 | Xử lý form kim cương trong 24 giờ — một người có tên chịu trách nhiệm | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
SP-16 | SUPPORT | D+6 | 17/08 | Gọi lại toàn bộ danh sách quan tâm chưa chốt trước khi đóng vòng 48 giờ | Quan trọng | KT/SP | Chưa bắt đầu
SP-17 | SUPPORT | D+6 | 17/08 | Thu testimonial từ học viên đã mua | Quan trọng | KT/SP | Chưa bắt đầu
SP-18 | SUPPORT | D+7 | 18/08 | Bàn giao học viên đã mua sang lớp chính và đóng vòng gia hạn | Quan trọng | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-01 | KYTHUAT | D-13 | 29/07 | Nâng gói Zoom đủ tải cho mục tiêu 1.000–3.000 đăng ký | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-02 | KYTHUAT | D-12 | 30/07 | Landing 3 hạng vé + cổng thanh toán + trang cảm ơn đẩy thẳng vào Zalo | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-03 | KYTHUAT | D-11 | 31/07 | Cổng thanh toán xử lý được cơ chế nâng cấp trả phần chênh | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-04 | KYTHUAT | D-10 | 01/08 | Tạo 5 phòng Zoom, đặt lịch, bật record cloud, cài đặt quyền | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-05 | KYTHUAT | D-9 | 02/08 | Cài poll Zoom phân loại 4 cấp độ cho buổi 1 | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-06 | KYTHUAT | D-8 | 03/08 | Chính sách hoàn tiền vé và hóa đơn VAT bằng văn bản | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-07 | KYTHUAT | D-8 | 03/08 | Chính sách khi khách ngừng trả phí công cụ — bằng văn bản, ghi vào hợp đồng | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-08 | KYTHUAT | D-5 | 06/08 | Test đường truyền, âm thanh, micro, hai màn hình, chia sẻ màn hình | Quan trọng | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-09 | KYTHUAT | D-4 | 07/08 | Đóng gói bộ 12 agent mẫu cài được bằng một cú nhấn | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-10 | KYTHUAT | D-2 | 09/08 | DIỄN TẬP KỸ THUẬT ĐẦY ĐỦ cùng An trên đường truyền thật | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-11 | KYTHUAT | D-2 | 09/08 | Chuẩn bị phương án B cho mọi demo | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-12 | KYTHUAT | D-1 | 10/08 | Gửi link Zoom cho toàn bộ danh sách và mở phòng thử | Quan trọng | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-13 | KYTHUAT | D0 | 11/08 | 18:00 — kiểm tra thiết bị, đường truyền, mở sẵn công cụ demo | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-14 | KYTHUAT | D0 | 11/08 | 19:00 — chạy thử demo của buổi tối nay một lượt trong phòng nội bộ | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-15 | KYTHUAT | D0 | 11/08 | 19:30 — mở phòng, chạy bumper, hỗ trợ người vào sớm | Quan trọng | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-16 | KYTHUAT | D0 | 11/08 | Trong buổi — thao tác công cụ theo lời dẫn của An | Quan trọng | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-17 | KYTHUAT | D0 | 11/08 | Sau buổi — tải record, giao EDIT trước 8h sáng hôm sau | Quan trọng | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-18 | KYTHUAT | D0 | 11/08 | Sau buổi — xuất danh sách người dự, thời lượng xem, log chat | Quan trọng | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-19 | KYTHUAT | D+5 | 16/08 | Bàn giao record đầy đủ cho vé 199K và 499K | CHẶN | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-20 | KYTHUAT | D+6 | 17/08 | Xuất bộ dữ liệu tổng cho báo cáo | Quan trọng | KT/SP | Chưa bắt đầu
KT-21 | KYTHUAT | D+7 | 18/08 | Rà soát và đóng quyền truy cập, lưu trữ dữ liệu | Nên có | KT/SP | Chưa bắt đầu
TH-01 | THANG | D-14 | 28/07 | Chốt outline chi tiết 5 buổi từ brief đã có | CHẶN | AN | Chưa bắt đầu
TH-02 | THANG | D-12 | 30/07 | Slide buổi 1 — Bức tranh lớn | CHẶN | AN | Chưa bắt đầu
TH-03 | THANG | D-11 | 31/07 | Slide buổi 2 — Work OS | CHẶN | AN | Chưa bắt đầu
TH-04 | THANG | D-9 | 02/08 | Slide buổi 3 — Product OS | CHẶN | AN | Chưa bắt đầu
TH-05 | THANG | D-7 | 04/08 | Slide buổi 4 — Channel OS | CHẶN | AN | Chưa bắt đầu
TH-06 | THANG | D-4 | 07/08 | Slide buổi 5 — Business OS + Bản đồ 90 ngày + Form kim cương | CHẶN | AN | Chưa bắt đầu
TH-07 | THANG | D-3 | 08/08 | Tổng duyệt slide cả 5 buổi | Quan trọng | AN | Chưa bắt đầu
TH-08 | THANG | D-12 | 30/07 | Dựng agent demo 8 phút cho buổi 2 | CHẶN | AN | Chưa bắt đầu
TH-09 | THANG | D-9 | 02/08 | Dựng mini app demo cho buổi 3 — từ ý tưởng đến link chạy được | CHẶN | AN | Chưa bắt đầu
TH-10 | THANG | D-7 | 04/08 | Chạy thật dây chuyền Genful cho buổi 4 | CHẶN | AN | Chưa bắt đầu
TH-11 | THANG | D-5 | 06/08 | CO-FOUNDER AGENT — build xong và demo được live | CHẶN | AN | Chưa bắt đầu
TH-12 | THANG | D-2 | 09/08 | Chạy thử toàn bộ 4 demo trong buổi tổng duyệt với KT | CHẶN | AN | Chưa bắt đầu
TH-13 | THANG | D-8 | 03/08 | CASE STUDY SẢN PHẨM SỐ CÓ SỐ (buổi 3) | CHẶN | AN | Chưa bắt đầu
TH-14 | THANG | D-6 | 05/08 | CASE STUDY KÊNH AI CÓ SỐ (buổi 4) | CHẶN | AN | Chưa bắt đầu
TH-15 | THANG | D-1 | 10/08 | Không sửa slide. Nghỉ ngơi, giữ giọng | Quan trọng | AN | Chưa bắt đầu
TH-16 | THANG | D0 | 11/08 | Mỗi buổi 20:10 — phần MỞ TƯ DUY, phá đúng một niềm tin | Quan trọng | AN | Chưa bắt đầu
TH-17 | THANG | D+1 | 12/08 | Buổi 2 — công bố cơ chế nâng cấp 48 giờ TRƯỚC lần chốt đầu tiên | CHẶN | AN | Chưa bắt đầu
TH-18 | THANG | D+1 | 12/08 | Mỗi buổi — KHÔNG báo giá trước 22:05 | Quan trọng | AN | Chưa bắt đầu
TH-19 | THANG | D+4 | 15/08 | Buổi 5 — công bố gia hạn 48 giờ và mở Gói trọn bộ 19 triệu | CHẶN | AN | Chưa bắt đầu
TH-20 | THANG | D+7 | 18/08 | Họp rút kinh nghiệm và cập nhật brief cho chuỗi sau | Quan trọng | AN | Chưa bắt đầu

## ADS_DAILY
Ngay | Kenh | ChiTieu | Click | Lead | VeTraPhi | GhiChu | HƯỚNG DẪN
2026-07-29 | Facebook | 4200000 | 850 | 92 | 4 | VÍ DỤ - xoá dòng này khi bắt đầu nhập thật | ADS nhập mỗi sáng 9h, số của NGÀY HÔM TRƯỚC. Mỗi kênh một dòng. Ngay: dạng 2026-08-05. Kenh: Facebook · YouTube · TikTok. ChiTieu: số tiền đã chi trong ngày (đồng, không dấu chấm). Lead: số người đăng ký đến từ kênh đó. VeTraPhi: số vé 199K và 499K bán được từ kênh đó. CPL dashboard tự tính = ChiTieu / Lead. Không cần nhập.

## SOCIAL_DAILY
Ngay | Kenh | NoiDung | DinhDang | Reach | TuongTac | LuotXem | BinhLuan | GhiChu | HƯỚNG DẪN
2026-07-29 | Facebook | Bài 132 triệu mỗi năm cho một việc thủ công | Bài viết | 17360 | 830 | 0 | 47 | VÍ DỤ - xoá dòng này khi bắt đầu nhập thật | CONTENT nhập mỗi sáng cho các bài đã đăng hôm trước. Mỗi bài một dòng. NoiDung: tên hoặc câu hook đầu của bài, để nhận ra bài nào. DinhDang: Bài viết · Video ngắn · Livestream · Ảnh. Reach và TuongTac lấy từ trang thống kê của nền tảng. Dashboard xếp hạng bài theo tương tác để biết nội dung nào nên nhân bản.

## DANG_KY
Ngay | DangKyMoi | VeFree | Ve199 | Ve499 | GhiChu | HƯỚNG DẪN
2026-07-29 | 96 | 88 | 6 | 2 | VÍ DỤ - xoá dòng này khi bắt đầu nhập thật | Nhập mỗi sáng, số của ngày hôm trước. Mỗi ngày ĐÚNG MỘT DÒNG. DangKyMoi: tổng số người đăng ký mới trong ngày. VeFree / Ve199 / Ve499: chia theo hạng vé, cộng lại phải bằng DangKyMoi. Dashboard tự cộng dồn và so với mục tiêu ở tab CAU_HINH.

## BUOI_HOC
Buoi | Ngay | SoDangKy | SoDuThucTe | SoConLaiCuoiBuoi | ThoiLuongTB_Phut | GhiChu | HƯỚNG DẪN
1 | 2026-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Điền sau buổi 1 | KYTHUAT điền ngay sau mỗi buổi, lấy từ báo cáo Zoom. SoDuThucTe: số người vào phòng. SoConLaiCuoiBuoi: số người còn ở lại lúc 22:30 — chỉ số này cho biết phần bán hàng giữ chân được bao nhiêu người. Dashboard tính show rate = SoDuThucTe / SoDangKy và tỷ lệ giữ chân.
2 | 2026-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2026-08-13 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2026-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2026-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0

## DOANH_THU
Ngay | Buoi | Goi | SoDon | HàhThu | GhiChu | HƯỚNG DẪN
2026-08-12 | 2 | Cấp 1 - AI Agent for Business | 8 | 56000000 | VÍ DỤ - xoá dòng này khi bắt đầu nhập thật | SUPPORT nhập sau mỗi buổi và trong 48 giờ gia hạn. Mỗi gói một dòng. Goi: chọn đúng tên trong danh sách xổ xuống để dashboard gom nhóm được. HàhThu: tổng tiền thực thu của các đơn trong dòng đó (đồng). Đơn nâng cấp trả phần chênh: ghi theo gói ĐÍCH, HàhThu là phần chênh thực thu.